## ДЗ Версия 1
Группа проверок/модуль | Проверка | Приоритет | Отметка о выполнении | № (ID) тесткейса | № багрепорта | Комментарий
Smoke тестирование | Успешная аутентификация в приложении по логину и паролю | High | pass | 1
| Проверка отображения всех необходимых элементов главной страницы приложения | High | pass | 2
| Проверка перехода на страницу "Все новости" по кнопке на главной странице и через меню | High | pass | 24
| Проверка отображения всех необходимых элементов страницы "Все новости" | High | pass | 24
| Проверка функционала добавления новости | High | fail | 3 | 1
| Проверка отображения добавленной новости в панели управления и в заданное время на главном экране и странице "Новости" в учетной записи администратора | High | fail | 4 | 2,3,4
| Проверка отображения добавленной новости в заданное время в учетной записи пользователя | High | fail |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
| Проверка фукнционала удаления новости в учетной записи администратора | High | pass | 25
| Проверка функционала деактивации новости в учетной записи администратора | Medium | pass | 26
Тестирование GUI | Проверка видимости текста и всех элементов управления в обычном (светлом) режиме отображения | High | pass
| Проверка видимости текста и всех элементов управления в темном режиме отображения | High | fail | 5 | 5
| Проверка верстки всех экранов приложения на различных размерах экрана из выбранного списка устройств для тестирования | High | pass
| Проверка верстки всех экранов приложения в альбомном режиме | Medium | pass
| Проверка доступности всех имеющихся на экранах элементов управления | High | fail | 6 | 6
| Проверка отсутствия доступа к элементам управления администратора в аккаунте рядового пользователя | High | fail |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
Функциональное тестирование | Успешная аутентификация в приложении с валидным логином и паролем администратора | High | pass | 1
| Успешная аутентификация в приложении с валидным логином и паролем рядового пользователя | High | fail |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
| Неуспешная аутентификация в приложении с невалидным логином и(или) паролем администратора. | High | pass | 7
| Неуспешная аутентификация в приложении с невалидным логином и(или) паролем рядового пользователя | High | pass |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
| Тестирование полей ввода формы входа в приложение | Medium | fail | 8 | 7
| Проверка успешного добавления новости каждой категории и корректности данных в добавленной новости, а также отображения новости в учетной записи администратора | High | pass | 9
| Проверка добавления более 8 новостей | High | fail | 10 | 8
| Проверка невозможности добавления новости в прошлом | Medium | fail | 11 | 9
| Проверка функционала редактирования новости каждого типа и отображения измененой новости в заданное время в учетной записи администратора | Medium | pass
| Проверка функционала редактирования новости каждого типа и последующего отображения изменений в учетной записи рядового пользователя | Medium | fail |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
| Проверка неуспешного добавления новости с пустыми строками и невалидными данными в полях формы | Medium | pass | 12
| Проверка полей ввода формы добавления/редактирования новости на длину вводимых данных | Medium | fail | 13 | 10
| Проверка полей ввода формы добавления/редактирования новости на невалидные данные | Medium | fail | 14 | 11
| Проверка удаления новости и отображения соответствующих изменений в списке новостей в учетной записи администратора | High | pass | 25
| Проверка удаления новости и отображения соответствующих изменений в списке новостей в учетной записи рядового пользователя | High | fail |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
| Проверка работы пунктов меню "бургер" из каждого экрана приложения | High | fail | 6 | 6
| Проверка работы ссылок на внешние веб страницы | Medium | fail | 6 | 6
| Проверка функционала регистрации в приложении | High | fail |  |  | Функционал отсутствует
| Проверка редактирования профиля учетной записи | Medium | fail |  |  | Функционал отсутствует
| Проверка отображения новостей в панели управления | High | fail | 15 | 12
| Проверка функционала фильтрации новостей с вводом валидных данных в поля формы фильтра в учетной записи администратора | Medium | pass
| Проверка функционала фильтрации новостей с вводом невалидных данных в поля формы фильтра в учетной записи администратора | Medium | fail | 16 | 13
| Проверка функционала фильтрации новостей с вводом валидных данных в поля формы фильтра в учетной записи рядового пользователя | High | fail |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
| Проверка функционала фильтрации новостей с вводом невалидных данных в поля формы фильтра в учетной записи рядового пользователя | High | fail |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
| Проверка фукнционала сортировки новостей в учетной записи администратора | High | pass
| Проверка фукнционала сортировки новостей в учетной записи рядового пользователя | High | fail |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
Тестирование API (при наличии документации на API) | Проверка кода ответа сервера при отправке POST запроса на размещение новости из учетной записи администратора | High | fail |  |  | Отсутствует документация на API. При попытке сниффинга через charles приложение не принимает сертификат
| Проверка кода ответа сервера при отправке запроса на обновление списка новостей из учетной записи администратора | High | fail
| Проверка кода ответа сервера при отправке запроса на обновление списка новостей из учетной записи рядового пользователя | High | fail
| Проверка кода ответа сервера при отправке запроса на удаление новости из учетной записи администратора | High | fail
| Проверка кода ответа сервера при отправке запроса на редактирование новости из учетной записи администратора | High | fail
Тестирование взаимодействия с ОС | Проверка запроса разрешения на отправку уведомлений при первом запуске приложения после установки | High | fail | 17 | 14
| Проверка корректного отображения push уведомлений о появлении новости при неактивном приложении | High | fail | 18 | 15
| Проверка отображения in app уведомлений при появлении новости | Medium | fail | 19 | 16
| Проверка восстановления приложения после прерывания в виде входящего звонка при активном приложении | High | pass
| Проверка восстановления приложения после блокировки и разблокировки экрана при активном приложении | High | pass
| Проверка восстановления приложения после сворачивания | High | pass
| Проверка работы приложения после потери и последующего восстановления сетевого подключения | High | pass
| Проверка работы приложения после переключения с сотовой связи на WiFi и обратно | High | pass
Тестированию usability на предмет достаточности функцоинала | Проверка возможности регистрации нового пользователя в приложении для роли рядового пользователя | High | fail |  |  | Функционал отсутствует
| Проверка возможности создания пользователя из аккаунта администратора | Medium | fail |  |  | Функционал отсутствует
| Проверка возможности блокировки и удаления пользователей в аккаунте администратора | Medium | fail |  |  | Функционал отсутствует
| Проверка возможности добавления, редактирования, удаления записей из аккаунта администратора в разделе цитат, открывающемся по кнопке с бабочкой | High | fail |  |  | Функционал отсутствует
| Тестирование редактирования данных собственного профиля в аккаунте администратора | High | fail |  |  | Функционал отсутствует
| Тестирование редактирования данных собственного профиля в аккаунте рядового пользователя | High | fail |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
| Проверка восстановления забытого пароля | High | fail |  |  | Функционал отсутствует
Тестирование сообщений об ошибках | Тестирование сообщения при вводе невалидного логина и/или невалидного пароля при входе в приложение | Low | fail | 20 | 17
| Тестирование сообщения при потере связи и невозможности загрузить запрашиваемые данные или залогиниться в приложении | Low | fail | 21 | 18
| Тестирование сообщения о подтверждении операции при удалении новости в аккаунте администратора | Low | pass | 22
Тестирование безопасности | Тестирование полей ввода логина и пароля на SQL инъекции | Medium | pass
| Тестирование невозможности получения доступа к элементам управления администратора в учетной записи рядового пользователя | High | fail |  |  | НЕВОЗМОЖНО ТЕСТИРОВАТЬ - не предоставлены данные учетной записи рядового пользователя (не администратора)
| Тестирование защиты от подбора пароля в форме входа в приложение | Medium | fail | 23